## Cronograma
Feature | Desenvolvedor | Entrega | Status | Obs
DER.1 | Erik | 2014-09-25 | Pronto | DER com primeiras entidades e seus relacionamentos: area, professor e indisponibilidade
Diagrama de Classes.1 | Cleiton | 2014-09-25 | Pronto | DC com primeiras classes
Cadastro de Área | Douglas | 2014-09-25 | Pronto
Git | Sérgio | 2014-10-02 | Pronto
Revisão Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER.1) | Douglas | 2014-10-02 | Pronto | DER revisado e atualizado
Cadastro de Professor e Indisponibilidade | Douglas | 2014-10-06 | Pronto
Cadastro de Sala | Fernando | 2014-10-07 | Andamento
DER.2 | Erik | 2014-10-09 | Andamento | Incremento do DER, de acordo com o que foi solicitado/combinado com o Roben na aula do dia 08/10/2014
Diagrama de Classes.2 | Cleiton | 2014-10-10 | Andamento | Incremento do DC, de acordo com o DER.2
Cadastro de Disciplinas | Ana | 2014-10-12 | Andamento | Regras. Aguardando pelo DER 2
Listar Professor (order by última indisponibilidade cadastrada) | Fernando | 2014-10-12 | Parado
Tela de detalhe do professor vs indisponibilidade (ao clicar no elemento da lista, permitir edição) | Ana | 2014-10-12 | Parado
Revisar Diagrama de Classe.2 | Sérgio | 2014-10-12 | Parado
Revisar DER2 | Cleiton | 2014-10-12 | Parado
Listar Salas | Fernando | 2014-10-14 | Parado
Listar Disciplinas | Ana | 2014-10-14 | Parado
Tela de detalhe da sala (ao clicar no elemento da lista, permitir edição) | Erik | 2014-10-16 | Parado
Tela de detalhe da disciplina (ao clicar no elemento da lista, permitir edição) | Sérgio | 2014-10-16 | Parado
Os próximos passos serão previstos na aula do dia 08/10/2014

## Cadastro de Disciplinas
Regras | Obs
O campo Área é obrigatório
Pelo menos um tipo de sala é obrigatório
Para cada tipo de sala, o crédito é obrigatório
Apenas um turno deve ser marcado
A quantidade de alunos é obrigatório | Precisamos pensar numa forma de implementar a validação da quantidade máxima suportada para o tipo de sala selecionado. Sugestão: um radio button para filtrar a capacidade pretendida (até 20 alunos, até 30 alunos, até 50 alunos). De acordo com o radio selecionado, sugerir os tipos de salas que suportam aquela quantidade (talvez precise de ajax). Não esquecer que duas salas podem ser selecionadas.